## Slide 1
Od nápadu k realizaci
Jak připravit a zvládnout projekt propagačních opatření z prostředků EU
Případová studie PK ČR: „Kvalita, kterou uznává celá Evropa“
Workshop „Politika propagace Evropské unie“
MZe / SZIF / Evropská komise | 9. září 2026
CHOP • CHZO • ZTS
Notes: Úvodní slide má nastavit očekávání: nejde o obecnou přednášku o pravidlech, ale o praktickou zkušenost žadatele, který prošel cestou od výběru tématu přes žádost až k realizaci a administraci projektu.

## Slide 2
Co si má potenciální žadatel odnést
Praktický pohled: projekt nezačíná rozpočtem, ale věrohodným problémem a schopností jej doložit.
1. Jak vybrat téma Téma musí mít veřejný / unijní přesah, jasnou potřebu komunikace a dostatečnou oporu v datech.
2. Jak postavit žádost Z problému se musí logicky odvodit cíle, cílové skupiny, aktivity, rozpočet, výstupy a dopady.
3. Jak projekt uřídit Schválením projekt nekončí: začíná období veřejných zakázek, monitoringu, dokladování a kontrol.
Cílem prezentace je ukázat postup na konkrétním příkladu PK ČR, nikoliv pouze představit hotovou kampaň.
Prezentace | PK ČR
02
Notes: Na tomto snímku je vhodné říci, že úspěšný projekt musí obstát ve třech rovinách: věcné, projektové a administrativní. Pro žadatele je zásadní pochopit, že hodnotí se nejen nápad, ale i schopnost ho realisticky provést, financovat a doložit.

## Slide 3
Základní logika přípravy projektu
Dobrý projekt musí být čitelný i pro hodnotitele, kteří neznají český trh ani konkrétní žadatele.
Problém co je potřeba změnit?
→
Důkaz jak to doložíme?
→
Cíl čeho má projekt dosáhnout?
→
Aktivity jak k cíli dojdeme?
→
Dopad jak prokážeme výsledek?
Praktické pravidlo pro žádost:
Každá aktivita v rozpočtu musí mít svůj důvod v cíli projektu a každý cíl musí být měřitelný.
03
Prezentace | PK ČR
Notes: Doporučený komentář: hodnotitel musí vidět řetězec „potřeba – cíl – nástroj – rozpočet – výstup – dopad“. Slabé žádosti často začínají seznamem aktivit. Silná žádost začíná tím, proč jsou právě tyto aktivity nutné.

## Slide 4
Případová studie PK ČR
Projekt „Kvalita, kterou uznává celá Evropa“ jako příklad dobré praxe pro žadatele.
36 měsíců realizace
1. 6. 2026 – 31. 5. 2029
ČR + SR cílové země
podobnost trhů a spotřebitelů
3,97 mil. € celkové způsobilé náklady
70 % míra financování
max. grant 2,78 mil. €
Hlavní ambice projektu Zvýšit znalost a důvěru spotřebitelů v evropské režimy kvality a současně motivovat výrobce k aktivnějšímu využívání chráněných označení.
Důležité pro žadatele Čísla sama o sobě nestačí. Klíčové bylo vysvětlit, proč téma odpovídá cílům EU, proč je potřebné právě na daných trzích a jak bude měřen dopad.
04
Prezentace | PK ČR
Notes: Uvést pouze základní parametry projektu. V této fázi není účelem zahlcovat publikem rozpočtem, ale ukázat, že jde o velký tříletý projekt s jasným unijním tématem, jasným příjemcem a povinností kofinancování.

## Slide 5
Krok 1: nezačali jsme kampaní, ale problémem
Výchozí otázka: kde je reálná komunikační potřeba a proč má smysl ji řešit z EU prostředků?
Výchozí stav Na trhu existuje mnoho značek kvality. Národní značky jsou obecně známější, evropská chráněná označení mají nižší znalost a spotřebitelé hůře rozlišují jejich význam.
Důsledek Nižší povědomí snižuje potenciál spotřebitelské preference a zároveň oslabuje motivaci výrobců vstupovat do systémů kvality.
Projektová logika PK ČR
Nízká znalost spotřebitel neví, co logo znamená
→
Slabší preference kvalita se hůře promítá do nákupu
→
Menší motivace výrobce hůře vidí návratnost označení
→
Cíl projektu zvýšit znalost, důvěru a využívání systému
05
Prezentace | PK ČR
Notes: Zde je vhodné vysvětlit, že hodnotitel hledá problém, který je relevantní pro politiku EU. U nás nešlo o podporu jedné firmy, ale o slabší znalost evropských režimů kvality jako systému.

## Slide 6
Krok 2: téma musí být unijní, ne pouze národní
Propagovali jsme evropský systém kvality jako celek, nikoliv jednotlivé výrobce.
„Evropská sluníčka kvality“
Proč právě tento kreativní rámec Vizuální podobnost log umožňuje jednoduchou komunikaci: spotřebitel nemusí odborně rozlišit CHOP, CHZO a ZTS, ale má si zapamatovat, že jde o evropskou garanci kvality, původu, tradice nebo receptury.
Poučení pro žadatele Téma musí být srozumitelné veřejnosti a současně obhajitelné jako podpora cílů EU. Kreativa nemá nahradit projektovou logiku, ale pomoci jí veřejně vysvětlit.
06
Prezentace | PK ČR
Notes: Zdůraznit rozdíl mezi „propagujeme systém“ a „propagujeme konkrétní výrobce“. Produkty slouží jako nosič sdělení, ale veřejně prospěšným cílem je vyšší znalost a důvěra ve značky CHOP, CHZO a ZTS.

## Slide 7
Krok 3: cílové skupiny vycházejí z problému
Nelze jen říci „široká veřejnost“. Je nutné vysvětlit, koho oslovujeme a proč.
Spotřebitelé Ženy/hospodyně 20–60
Muži 20–60
Mladí lidé 15–19
Odborná veřejnost Výrobci a zpracovatelé
Maloobchod a velkoobchod
Gastronomie, média, influenceři
Proč ČR a SR Podobnost trhů, jazyková a historická blízkost, podobné spotřebitelské chování a možnost synergického zásahu komunikačními nástroji.
Cílová skupina musí ovlivnit volbu nástrojů:
• spotřebitelé: jednoduché sdělení, opakovaný kontakt, vizuální zapamatování log, ochutnávky a média;
• výrobci: informace o přínosech označení, registraci a marketingovém využití;
• gastronomie a obchod: praktické využití výrobků, zapojení do komunikace a dostupnost produktů.
07
Prezentace | PK ČR
Notes: Doporučení pro žadatele: cílové skupiny nesmí být formální část žádosti. Každá cílová skupina musí mít svůj důvod, své sdělení a odpovídající nástroje. Pokud se to v žádosti nepropojí, projekt působí jako seznam nápadů bez strategie.

## Slide 8
Krok 4: cíle musí být měřitelné
Žádost musí ukázat, co se má změnit, o kolik a jak se to ověří.
45 % cílová podpořená znalost
evropských značek v ČR
40 % cílová podpořená znalost
evropských značek v SR
4 + 1 mil. minimální zásah osob
ČR + SR
2 nové žádosti ročně
jako motivační cíl
SMART logika v praxi Konkrétní: koho oslovíme.
Měřitelné: znalost log, zásah, účast, výstupy.
Dosažitelné: opora v předchozích kampaních a datech.
Relevantní: vztah k politice kvality EU.
Časově vymezené: 36 měsíců.
Doporučení Cíl nemá být jen „realizovat kampaň“. Cílem má být doložitelná změna znalosti, postoje, chování nebo motivace relevantní cílové skupiny.
08
Prezentace | PK ČR
Notes: Tento snímek je klíčový pro potenciální žadatele: do žádosti nestačí napsat, že projekt zvýší povědomí. Musí být jasné, jaké povědomí, u koho, z jaké výchozí hodnoty a jakou metodou bude změna měřena.

## Slide 9
Krok 5: aktivity musí vycházet z cílů
Komunikační mix není katalog možností, ale odpověď na cílové skupiny a měřitelné cíle.
1
Média TV, tisk, online, billboardy: rychlý zásah a opakování sdělení.
2
Digitál Web, sociální sítě, videorecepty, webináře: vysvětlení tématu a průběžný obsah.
3
Přímá komunikace Roadshow, veletrhy, degustace: osobní zkušenost, ochutnání a kontakt se značkami.
4
B2B a vzdělávání Semináře, workshopy, školy, gastronomie: zapojení odborné veřejnosti.
5
Hodnocení Výzkum znalosti, post-buy analýzy, návštěvnost, účast, mediální monitoring.
Kombinace aktivit vytváří opakovaný kontakt: spotřebitel vidí logo v médiích, na akci, v obchodě i doma na produktu.
09
Prezentace | PK ČR
Notes: Zde je vhodné vysvětlit synergii aktivit. Mediální kampaň vytváří znalost, přímá komunikace zvyšuje důvěru, B2B aktivity pracují s výrobci a obchodem, hodnocení dokládá výsledek. Každá aktivita musí mít výstup a důvod v logice projektu.

## Slide 10
Krok 6: co musí žádost přesvědčivě obsahovat
Žádost musí být projektový dokument, ne marketingová brožura.
Relevance problém, trh, EU přidaná hodnota
→
Kvalita strategie, cílové skupiny, tým
→
Dopad výstupy, výsledky, udržitelnost
→
Rozpočet způsobilost, efektivnost, financování
Co se u nás osvědčilo • opřít projekt o průzkumy a znalost trhu;
• vysvětlit, proč nejde o propagaci konkrétních firem;
• propojit každý nástroj s cílovou skupinou;
• nastavit dopředu měření, audit a kontrolu;
• mít realistický model řízení, financování a veřejných zakázek.
10
Prezentace | PK ČR
Notes: Komentář: v žádosti se musí potkat věcná kvalita tématu s administrativní proveditelností. Hodnotitel musí mít pocit, že projekt je potřebný, dobře připravený, finančně uvěřitelný a kontrolovatelný.

## Slide 11
Krok 7: výběrem projektu začíná grantová realita
Po schválení přichází smluvní režim, který určuje, co je způsobilé, jak se reportuje a kdo co kontroluje.
Grantová dohoda Určuje dobu trvání, rozpočet, míru financování, způsobilé a nezpůsobilé náklady, odpovědnost příjemce, reporting, kontroly a důsledky porušení povinností.
Cash-flow a financování U projektu je nutné řešit předfinancování, kofinancování, kurzové riziko a časový posun mezi realizací výdajů, kontrolou a proplacením podpory.
Administrativní závazek Příjemce odpovídá za řádné provedení akce, subdodavatele, veřejné zakázky, doklady, publicitu, archivaci, audit i výsledky.
Poučení Projektový tým musí být připraven dříve, než začne kampaň. Jinak administrace začne řídit projekt místo toho, aby projekt řídil administraci.
11
Prezentace | PK ČR
Notes: Zde zdůraznit administrativní náročnost v kontextu grantové dohody. Pro žadatele je důležité, aby už při podání žádosti věděl, kdo bude sledovat rozpočet, kdo bude schvalovat materiály, kdo připraví doklady a jak bude zajištěno financování projektu v čase.

## Slide 12
Realizační model našeho projektu
Role musí být jasné: příjemce řídí a odpovídá, agentura realizuje, SZIF dohlíží a kontroluje.
EK / pravidla EU politika propagace a rámec podpory
→
SZIF grantová dohoda, dohled, kontrola
→
PK ČR příjemce, řízení, financování, odpovědnost
→
Agentura realizace aktivit, výstupy, podklady
→
Cílové skupiny spotřebitelé, výrobci, obchod, média
Průběžné řízení Čtvrtletní plánování, kontrola plnění, vyhodnocení aktivit, řešení odchylek, schvalování materiálů, veřejné zakázky a dokládání nákladů.
Doporučení pro žadatele U velkého propagačního projektu nestačí vybrat dobrou agenturu. Příjemce musí mít vlastní schopnost kontrolovat kvalitu, termíny, doklady i rozpočet.
Prezentace | PK ČR
12
Notes: Doporučený komentář: agentura může pomoci s realizací, ale odpovědnost zůstává na příjemci. Je nutné mít interní projektové řízení, kontrolní systém, finanční management a někoho, kdo rozumí obsahu projektu i administraci dotace.

## Slide 13
Administrativní náročnost: co se nemá podcenit
Zkušenost z grantové dohody: administrace je samostatná pracovní linka projektu.
1
Čtvrtletní plán Před začátkem čtvrtletí je nutné připravit plán akcí, opatření a rozpočtu.
2
Čtvrtletní zpráva Po skončení čtvrtletí se dokládá průběh aktivit, čerpání a soupis dokladů.
3
Technická konzultace Slouží ke zhodnocení aktivit, odchylek, rozpočtu a připravovaných změn.
4
Schvalování materiálů Finální návrhy propagačních materiálů je třeba předkládat k posouzení před použitím.
5
Roční a závěrečné zprávy Technické a finanční výkazy, popis dosažených výsledků a odchylek.
6
Audit a archivace Doklady musí prokázat způsobilost nákladů, výstupy, publicitu a plnění pravidel.
Praktický závěr: administrace se musí plánovat stejně pečlivě jako samotná komunikace.
13
Prezentace | PK ČR
Notes: Zde je vhodné být otevřený: program je atraktivní, ale administrativně náročný. Žadatelé by měli dopředu řešit kapacitu na čtvrtletní plánování, zprávy, schvalování výstupů, kontrolu faktur a kompletaci důkazů o realizaci.

## Slide 14
Rizika: dobrá žádost je umí pojmenovat
Rizika nejsou slabina projektu. Slabinou je, když žadatel předstírá, že žádná rizika neexistují.
Rizika komunikace Růst cen médií
Změny mediálního trhu
Nižší účast veřejnosti
Nedosažení KPI
Rizika řízení Zpoždění aktivit
Nedostatečné doklady
Změny v rozpočtu
Veřejné zakázky
Rizika financování Cash-flow
Kurzové rozdíly
Kofinancování
Nezpůsobilé náklady
Jak jsme rizika mitigovali Průběžné vyhodnocování, čtvrtletní řízení, flexibilní mediální plánování, kontrola výstupů, výběr zkušené provádějící organizace, finanční plán a smluvní zajištění kofinancování.
14
Prezentace | PK ČR
Notes: Rizika je vhodné představit věcně. Nejde o strašení žadatelů, ale o upozornění, že velká kampaň je kombinací komunikace, veřejných zakázek, financování a kontrol. Každé riziko by mělo mít opatření.

## Slide 15
Sedm doporučení pro budoucí žadatele
Co bychom zdůraznili každému, kdo o podání žádosti uvažuje.
Příprava žádosti 1. Začněte problémem, ne seznamem aktivit.
2. Téma formulujte jako unijní veřejný zájem, nikoliv jako podporu jedné firmy.
3. Pracujte s daty: výzkum, trh, cílové skupiny, výchozí hodnota.
4. Cíle nastavte tak, aby šly měřit a obhájit.
Příprava realizace 5. Rozpočet stavte až po cílech a aktivitách.
6. Od začátku řešte veřejné zakázky, cash-flow a kofinancování.
7. Počítejte s tím, že administrace je rovnocenná část projektu.
Nejúspěšnější projekt není ten největší, ale ten, který je srozumitelný, měřitelný a administrativně zvládnutelný.
15
Prezentace | PK ČR
Notes: Tento snímek je vhodné použít jako praktické shrnutí. Doporučení mají být přenosná i na jiné projekty a jiná témata, nejen na evropská chráněná označení.

## Slide 16
EU podpora není jen rozpočet na kampaň.
Je to závazek veřejně prospěšnou akci provést, doložit a vyhodnotit.
Děkuji za pozornost
Mgr. Petr Milas | Potravinářská komora ČR
Notes: Závěr má zopakovat hlavní sdělení prezentace: evropská podpora propagačních opatření je příležitost, ale současně závazek. Silný projekt musí spojit dobrou myšlenku, profesionální komunikaci a spolehlivou administraci.